关于组织参加2024年省高校教师教学创新大赛工作的通知

各相关学院及参赛选手：

根据福建省教育厅《关于举办第四届福建省高校教师教学创新大赛的通知》（闽教高〔2023〕23号）相关文件精神，学校决定选派5个学院的7位主讲教师参加，参加省赛选手需在2024年3月3日前在大赛官网内完成省赛注册、认证、材料审核提交等环节。为了更好的推进备战工作，人事处（教师教学发展中心）特为参赛选手选派了校内指导教师并拟定了各时间段工作要点，请各学院、各位参赛选手按照工作时间表，积极备赛，发挥团队力量，精心组织实施，确保高质量提交网评阶段参赛材料（课堂实录视频、教学创新报告等）。

- 校内指导教师安排

| 学院 | 参赛 教师 | 课程名称 | 牵头 院领导 | 校内 指导教师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机电工程学院 | 陈 刚 | 机械设计 | 高浩 | 方桂娟 |
|  | 陈礼炜 | 电磁学 | 颜慧贤 | 邱丽梅 |
| 艺术与设计学院 | 文艳群 | 案例与专题设计 | 邱国鹏 | 赵 炎 |
|  | 信玉峰 | 中西服装史 | 邱国鹏 | 赵 炎 |
| 文化传播学院 | 郑顺婷 | 中国古代文学 | 赵平喜 | 徐桂兰 |
| 创业管理学院 | 杨红梅 | 乡村振兴创业实践 | 叶志鹏 | 邱丽梅 |
| 马克思主义学院 | 石雪梅 | 马克思主义基本原理 | 徐桂兰 | 方桂娟 |

- 各阶段工作要点

| 时间 | 工作要点 |
| --- | --- |
| 2023.12.15-2023.12.20 | 课程实录准备： 1.梳理课程创新教学报告、教学大纲，明晰思路。 2.做好课题选择，能够展示自己的教学特色和优点。 3.完成拟录制两节课的教案、课件设计，体现“四新”、课程思政、信息技术应用。 4.根据比赛要求，完成两节课视频录制脚本。 5.做好上课课场地、教学道具、学生组织等方面的准备。 6.为保证录制效果，建议每次约拍1节课。 |
| 2023.12.21-2024.1.10 | 课程实录阶段： 1.与拍摄团队做好录制前的沟通； 2.营造氛围，有效互动，组织学生完成两节课堂实录； 3.配合拍摄团队做好课程实录视频的后期图文处理工作； 4.完成两节课课堂实录信息表。 |
| 2023.12.3-2024.1.21 | 创新教学报告凝练修改（一）： 1.完成创新报告省赛提交版初稿撰写修改； 2.与校内指导教师当面讨论交流至少3次。 |
| 2024.1.22-2024.2.7 | 创新教学报告凝练修改（二）： 1.完成创新报告修改稿； 2.将创新教学报告提交课程教学团队交流研讨； 3.课程牵头领导把关审核。 |
| 2024.2.19-2024.2.25 | 创新教学报告凝练修改（三）： 创新教学报告第一次校外专家指导。 |
| 2024.2.26-2024.3.3 | 参赛材料定稿、提交阶段： 1.创新教学报告第二次校外专家指导，定稿。 2.网上评审材料（课堂实录视频、教学创新报告等）提交。 |
| 2024.3.4—2024年现场决赛前 | 现场汇报打磨阶段： 邀请专家对入围现场汇报人员的创新汇报进行指导、打磨。 |

联系人：卞岳  电话：19906088536

人事处（教师教学发展中心）